附件2

中国京剧像音像工程流程标准

- 各基地（或团队）组建专家组，报工程办公室批准后，参与并指导本基地（或团队）的录制工作。

- 1.整理剧本

由基地（或团队）成立剧本整理小组，对录制剧目进行剧本整理。原则为：时长以150分钟内为宜。语句完整、逻辑通顺，修改时谨慎对待原作唱词唱段，修改程度不宜过大，应尽量保持原作精神风貌和艺术特点。

2.排练演出

由基地（或团队）与院团共同组建导演组，组织演员按照修改过的剧本进行排练，成熟后演出。排练演出期间由指导委员会专家组进行督导。

3.录像（第一遍像）

将剧目的演出实况全部录下来，主要解决演员情绪、演出节奏和舞台动作时间、尺寸等问题，力求准确精彩。

4.录音

录音在合乎标准的录音棚中进行，选择演员身体、精神最好的时机录制。演员录音时，需观看录像，保证人在戏里。不理想的段落需整段反复重录；录制时监听把关，录制后由演员及专家检验。录音的后期处理，要注意混响的运用必须适度，过大则失真，过小则失润。

5.配像（第二遍像）

在符合条件的剧场由演员给自己的录音配像。配像时在剧场播放录音，演员配像口形要对准，要真念真唱，还要注意相互呼应，改变舞台演出时一直正面朝向观众的习惯。演员化妆问题浓淡适度，像拍电影一样选取多种角度、多种亮度；分镜头剧本提前准备，各种画面接口要提前设计；要有专家监控把关。

部分武戏在录制过程中可对流程进行适当变通，保证最佳演出效果。

6.后期编辑

由电视导演和后期编辑人员对录像进行剪辑，并制作片头片尾，加上念白唱词字幕。

7.审看验收

剧目录制完成后，须经本基地（或团队）专家组审看。无修改意见后，向工程办公室申请验收。工程办公室组派验收组对剧目进行审看，对编辑完成的录像，从画面、声音、文字等诸方面严格把关，最终作出验收意见。合格的剧目送中央电视台备播。

8.传播

电视台播出、制作光盘出版发行。